## 2018.11
2018年技术二部十二月份计划
| 项目 | 类型 | 款项 | 款项 | 签单日期 | 技术 | 项目进度、预计交付客户测试时间 | 项目总额 | 完成程度
1 | 赤道APP | app+wap | 第三次 | 10000 | 2018.05.31 | 程盼盼、王尚 | 开发已完成，客户测试催款中 | 58000 | 99%
2 | foodao跑腿 | app | 尾款 | 12000 | 2018.07.31 | 程盼盼、陈慧 | 客户测试中 | 120000 | 99%
3 | 石油招聘 | PC | 第三次 | 24000 | 2018.07.31 | 程盼盼、王尚 | 项目已完成修改阶段,客户测试时间:12月7号 | 80000 | 99%
4 | 外卖蜂巢 | app | 第二次 | 26400 | 2018.10.23 | 袁林可、张高建 | 开始开发中 客户测试时间:12月15号 | 66000 | 60%
5 | 装修之家 | app | 第二次 | 57600 | 2018.10.31 | 程盼盼 | 设计原型图 | 320000 | 0%
6 | 医药小程序 | 小程序 | 第三次 | 24000 | 2018.11.7 | 程盼盼、王尚 | 开始开发中 客户测试时间:12月18号(暂定14号) | 80000 | 10%
7 | 智慧社区 | 小程序 | 第三次 | 0 | 2018.10.31 | 王尚 | 开始开发中 | 80000 | 80%
8 | 加油王APP | APP+公众号 | 第三次 | 8000 | 2018.11.1 | 牛传震 | 开始开发中 客户测试时间:1月3号 | 40000 | 50%
9 | 框框多用户商城 | APP | 第二次 | 13600 | 2018.11.21 | 程盼盼 | 设计原型图 | 68000 | 0%
| 注：本月单子总数9个，结尾项目1个，二期款项目2个，三期款项目6个 |  | 本月可完结项目6个 |  | 2018.12月份项目C组预计完成业绩：224000 预计回款项：165600 第二、三回款:153600 尾款:12000 |  | (紫色)中期款项目：共2个，总计71200 (蓝色)第三次款项目：共6个，总计82400 (橙色)尾款项目：共1个，总计12000
目前项目组人数：7人 正式员工：6人 实习生：1人 前端:3人 php：4人

## 2018.09.01 (hidden)
2018年技术二部九月份计划
| 项目 | 类型 | 款项 | 款项 | 签单日期 | 技术 | 项目进度 | 项目总额 | 完成程度
1 | 赤道APP | app+wap | 第三次 | 10000 | 2018.05.31 | 程盼盼、王尚 | 开发阶段 | 58000 | 60%
2 | 慧店返利app | app | 第三次 | 20000 | 2018.01.19 | 贾俊俊、李行 | 要尾款阶段 | 100000 | 99%
3 | HOOOLA | app | 第三次 | 30000 | 2018.06.07 | 赵江伟、曹介亭 | 开发阶段 | 150000 | 40%
4 | yohe&m | app | 第三次 | 31000 | 2018.02.11 | 曹坤、赵江伟、原纪伟 | 要尾款阶段 | 155000 | 99%
5 | 金成财务 | 网站 | 尾款 | 8000 | 2018.06.13 | 陈慧 | 结尾阶段 | 16000 | 90%
6 | 厉腾微商城 | pc+app | 尾款 | 15000 | 2018.04.18 | 黄龙飞 | 做完了，要尾款阶段 | 50000 | 99%
7 | 文具app | app | 尾款 | 4500 | 2018.06.19 | 贾俊俊、李行 | 尾款最后测试阶段 | 45000 | 99%
8 | 智冠app | app | 尾款 | 8200 | 2018.06.26 | 李海廉、吕坤明 | 已上架，客户测试阶段 | 82000 | 99%
9 | 电驹 | app | 第三次 | 22000 | 2018.07.06 | 李海廉、黄龙飞 | 开发阶段 | 110000 | 60%
10 | 合陶 | app | 第三次 | 96000 | 2018.05.18 | 高翔、李振、吕坤明 | 修改细节、完善功能 | 240000 | 70%
11 | 仿六六跑腿 | app | 第二次 | 23940 | 2018.07.02 | 贾俊俊、李行 | 客户测试，要款中 | 79800 | 60%
12 | 运满满 | app | 第三次 | 31000 | 2018.06.29 | 贾俊俊、王尚 | 开发中 | 155000 | 20%
13 | 酷跑 | app | 第三次 | 34000 | 2018.07.24 | 赵江伟、曹介亭 | 开发中 | 170000 | 30%
14 | 仿巴鲁微信公众号 | 微商城 | 尾款 | 10000 | 2018.07.09 | 李海廉 | 开发中 | 20000 | 60%
15 | 瓜子车 | app | 第二次 | 40000 | 2018.07.30 | 未安排 | UI设计中 | 200000 | 20%
16 | 翻译小程序 | 小程序 | 尾款 | 18000 | 2018.08.20 | 未安排 | UI设计中 | 36000 | 20%
17 | foodao跑腿 | app | 第三次 | 24000 | 2018.07.31 | 程盼盼 | 开始开发中 | 120000 | 20%
18 | 名衣天下 | app | 尾款 | 5000 | 2018.08.20 | 原纪伟 | 安卓已上架，ios待客户申请账号 | 10000 | 80%
19 | 招聘 | PC | 第二次 | 24000 | 2018.07.31 | 未安排 | 原型确认中 | 80000 | 20%
454640
2018.09月份部门预计完成业绩：750000 预计回款项：372640 第二、三回款:321940 尾款:50700
目前部门人数：27 正式员工：24人 培训生：3人 前端:10人 php：11人 IOS：2人 Android：3人 UI：1人